## Légende
Terra — Classeur de répartition des tâches
NextStep Hacks 2026 — Earth Forward
Comment utiliser ce classeur
1. L'onglet « Planning » liste toutes les tâches du projet dans l'ordre logique où elles doivent être faites (colonne N°).
2. La colonne « Dépend de (N°) » indique quelles tâches doivent être terminées avant de commencer celle-ci. Respectez cet ordre.
3. Remplacez les noms « Coéquipier 2 / 3 / 4 » par les vrais prénoms de ton équipe (colonne Personne, liste déroulante à mettre à jour dans l'onglet Légende ci-dessous).
4. Mets à jour la colonne « Statut » au fur et à mesure (liste déroulante : À faire / En cours / Terminé / Bloqué).
5. L'onglet « Vue par personne » calcule automatiquement la charge de travail de chacun — ne pas modifier, il se met à jour seul.
Noms de l'équipe (à modifier ici)
Florette
Coéquipier 2
Coéquipier 3
Coéquipier 4
Légende des statuts
À faire
En cours
Terminé
Bloqué

## Planning
N° | Semaine | Module | Personne | Tâche | Description détaillée | Dépend de (N°) | Durée estimée (j) | Statut
1 | Semaine 1 | Fondations | Florette | Créer le repo GitHub et sa structure | Créer le dépôt Git, définir l'arborescence des dossiers (app, docs, assets), rédiger le README, créer les branches main et dev. |  | 1 | À faire
2 | Semaine 1 | Fondations | Florette | Configurer le projet Supabase | Créer l'organisation et le projet Supabase, récupérer les clés API, les stocker en variables d'environnement (non commitées). | 1 | 0.5 | À faire
3 | Semaine 1 | Fondations | Florette | Créer le schéma de base de données | Créer les 7 tables définies dans la documentation (profiles, diagnoses, waste_points, waste_reports, ecosystem_signals, chat_messages, user_settings) et activer la Row Level Security de base. | 2 | 2 | À faire
4 | Semaine 1 | Fondations | Florette | Initialiser le projet Expo / React Native | Créer le projet Expo, installer les dépendances de base, mettre en place la navigation par onglets avec les 5 écrans principaux (vides pour l'instant). | 1 | 1 | À faire
5 | Semaine 1 | Fondations | Florette | Construire le design system | Coder les couleurs, les deux polices (Fraunces / Space Grotesk), le sprite d'icônes SVG, et les composants réutilisables (carte, bouton, chip, barre de statut). | 4 | 2 | À faire
6 | Semaine 1 | Fondations | Coéquipier 2 | Mettre en place l'authentification | Configurer Supabase Auth (inscription/connexion), créer les écrans de connexion et le lien avec la table profiles. | 2,4 | 1 | À faire
7 | Semaine 1 | Fondations | Coéquipier 3 | Mettre en place le stockage local offline | Installer et configurer SQLite (expo-sqlite) et AsyncStorage, créer la file d'attente de synchronisation générique réutilisable par tous les modules. | 3,4 | 2 | À faire
8 | Semaine 1 | Fondations | Coéquipier 4 | Coder l'écran Accueil (statique) | Reproduire fidèlement l'écran Accueil de la maquette validée : les 3 cartes modules, le bandeau hors-ligne, le fil d'activité récente. | 5 | 1 | À faire
9 | Semaine 2 | Agriculture | Coéquipier 2 | Écran de capture photo | Intégrer la caméra de l'appareil, permettre de prendre une photo ou d'en choisir une dans la galerie, afficher l'aperçu avant validation. | 6 | 1 | À faire
10 | Semaine 2 | Agriculture | Coéquipier 2 | Modèle de diagnostic des maladies (TFLite) | Entraîner ou adapter un modèle de classification d'images de maladies de plantes, le convertir en TensorFlow Lite, l'intégrer pour fonctionner hors ligne. | 9 | 3 | À faire
11 | Semaine 2 | Agriculture | Coéquipier 2 | Écran de résultat et sauvegarde | Afficher la maladie détectée, le score de confiance, les conseils dans la langue choisie, et enregistrer le diagnostic dans la table diagnoses (locale puis synchronisée). | 10,3 | 2 | À faire
12 | Semaine 2 | Ressources | Coéquipier 3 | Écran liste des points de collecte | Afficher les points de collecte du quartier avec leur statut (plein / partiel / vide), triés par urgence. | 7 | 1 | À faire
13 | Semaine 2 | Ressources | Coéquipier 3 | Formulaire de signalement | Permettre à un utilisateur de signaler un point plein en un geste, écrire dans waste_reports (local puis synchronisé). | 12,3 | 1 | À faire
14 | Semaine 2 | Ressources | Coéquipier 3 | Logique de priorisation des collectes | Calculer un ordre de priorité des points à vider en fonction du nombre et de l'ancienneté des signalements. | 13 | 2 | À faire
15 | Semaine 2 | Écosystème | Coéquipier 4 | Requêtes d'agrégation des signaux | Créer les triggers/fonctions Supabase qui alimentent ecosystem_signals à chaque nouveau diagnostic ou signalement. | 8,3 | 2 | À faire
16 | Semaine 2 | Écosystème | Coéquipier 4 | Dashboard Écosystème | Construire l'écran avec l'indice de santé environnementale, le graphique en barres de tendance hebdomadaire et la répartition par type de signal. | 15 | 2 | À faire
17 | Semaine 2 | Assistant & Paramètres | Florette | Assistant Terra — moteur hors ligne | Définir les intentions courantes (plante malade, comment signaler, etc.) et construire les réponses et suggestions rapides associées, sans connexion requise. | 5 | 2 | À faire
18 | Semaine 2 | Assistant & Paramètres | Florette | Assistant Terra — intégration API Claude | Connecter l'assistant à l'API Claude pour les questions plus complexes lorsqu'une connexion est disponible, en conservant le même ton. | 17 | 1 | À faire
19 | Semaine 2 | Assistant & Paramètres | Florette | Écran Paramètres | Coder le changement de thème clair/sombre, le sélecteur de langue et le curseur de taille de texte, avec persistance locale puis synchronisation. | 5,3 | 2 | À faire
20 | Semaine 3 | Intégration & pitch | Florette | Intégration des 4 modules | Connecter tous les écrans à la navigation finale, vérifier la cohérence des transitions et du flux complet de bout en bout. | 11,14,16,19 | 1 | À faire
21 | Semaine 3 | Intégration & pitch | Coéquipier 3 | Tests de synchronisation offline → online | Tester la mise en réseau après une période hors ligne sur les 3 modules de données, vérifier qu'aucune donnée n'est perdue ou dupliquée. | 20 | 1 | À faire
22 | Semaine 3 | Intégration & pitch | Toute l'équipe | Tests utilisateurs internes et corrections | Faire tester l'application par des personnes extérieures à l'équipe, lister et corriger les bugs remontés. | 20 | 2 | À faire
23 | Semaine 3 | Intégration & pitch | Coéquipier 4 | Polish visuel final | Vérifier la cohérence visuelle sur tous les écrans, ajuster les espacements, ajouter les micro-interactions clés. | 22 | 1 | À faire
24 | Semaine 3 | Intégration & pitch | Florette | Rédaction du pitch et script vidéo | Préparer le discours de présentation et le script détaillé de la vidéo de démonstration (5 minutes maximum). | 22 | 1 | À faire
25 | Semaine 3 | Intégration & pitch | Toute l'équipe | Tournage et montage de la vidéo | Filmer la démonstration de l'application en suivant le script, monter la vidéo finale. | 24 | 1 | À faire
26 | Semaine 3 | Intégration & pitch | Florette | Soumission finale sur Devpost | Rédiger la description du projet sur Devpost, ajouter les liens (repo, vidéo, application), vérifier tous les critères de soumission, soumettre. | 25 | 1 | À faire

## Vue par personne
Personne | Nb de tâches | Durée totale (j) | Tâches terminées
Florette | 11 | 14.5 | 0
Coéquipier 2 | 4 | 7 | 0
Coéquipier 3 | 5 | 7 | 0
Coéquipier 4 | 4 | 6 | 0
Toute l'équipe | 2 | 3 | 0
Total projet | 26 | 37.5 | 0